附件2：开题报告格式文本

江苏省职业教育教学改革研究课题

开 题 报 告

课题登记号：          ZYB24

课题名称：  “心理援助”对中职学生逆反

心理的干预及教育模式的探究

课题主持人：        刘光明  胡燕

所在单位：  江苏省泗阳中等专业学校

联系电话：        13951537308

电子信箱：       36923052@qq.com

填表日期：        2019年12月

江苏省职业教育教学改革研究课题管理办公室制

有  关  说  明

一、项目类别填写“委托课题”、“重点资助”、“重点自筹”或“一般立项”。

二、课题登记号是指《立项通知》相应栏中所列的代码，如“ZZZ1”。

三、课题名称应以《立项通知》公布的名称为准。

四、本材料提交一式1份。内页填写为小4号字，A4纸双面打印，左侧装订成册。

五、课题相关资料的电子版本可从江苏省职业教育与终身教育研究网“教改课题”栏目（网址：http://www.jsies.cn/）下载。

| 一、开题会议简况：时间、地点、主持人、评议专家（不少于5人，其中本单位以外专家不少于3人）、参与人员、主要议程等。 1.开题时间：2019年10月13日 2.开题地点：江苏省宿城中等专业学校 3.主 持 人：宿迁市职成教处处长 毕进 4.评议专家：方建华 陈向阳 王新国 毕进 沈正峰 王来喜 5.参与人员：课题组全体成员。 6.主要议程 （1）主持人介绍参加开题论证会的评议专家，宣读《课题立项通知》。 （2）课题负责人陈述开题报告。 内容主要是研究与实施方案的陈述，重点是从研究背景、目的意义、理论价值和实践价值、实施过程设计和主要措施、课题研究分工和预期研究目标及课题研究保障条件等进行深入细致的介绍。 （3）开题论证答辩。 课题专家与课题组成员面对面互动交流，对课题实施的科学性与可行性进行评议，并对研究中可能存在的困难和问题进行指导。课题组成员除了听取专家的意见外，也可将自己的不同观点表达出来，与专家互动研讨。 （4）课题负责人对课题研究的实施表态发言。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、开题会议专家名单 |  |  |  |
| 姓名 | 职务/职称 | 专业背景 | 工作单位 |
| 方建华 | 所长 | 职业教育研究 | 江苏省教育科学研究院 |
| 陈向阳 | 副所长 | 职业教育研究 | 江苏省教育科学研究院 |
| 王新国 | 主任 | 职业教育研究 | 江苏省教育科学研究院 |
| 毕进 | 处长 | 职业教育研究 | 宿迁市教育局职教处 |
| 沈正峰 | 校长 | 德育 | 江苏省宿城中等专业学校 |
| 王来喜 | 科长 | 电子 | 宿城区教育局职教科 |
| 三、报告方案（可加页） |  |  |  |
| （一）研究背景与意义 1.部分中职学生对学习缺少兴趣，视学习为负担，把学习作为一件痛苦的事情，学习目标不明，自信心不足，因此出现经常逃课旷课，严重的导致辍学。 2.部分中职学生偏激、固执，有自卑感，中职生大部分为农村的孩子，觉得不如城市同学那么富裕、能说会道，性格内向，以自我为中心，妒忌，猜疑，偏激，从而产生自卑感，会产生厌学的念头。 3.部分中职学生对老师的批评不能正确对待，部分学生由于个人能力和素质方面的原因，如言语表达力差，知识水平低，不会交往，易冲动，极为争强好胜，顶撞老师，最后演变为社交心理障碍等。 中职学校学生正值青春期或青年初期,这一时期是人的心理变化最激烈的时期,而最容易出现的心理表现就是"逆反心理"。逆反心理过重或自己不善于处理和自我调节,会给学生带来心理压力,引起心理障碍。逆反心理还容易造成感情失控,与家长、教师感情疏远、关系僵化,甚至对立,学生就会听不进正确的教育和劝导,可能会造成大错。因此，我们通过“心理咨询”的技巧与“人性发展的规律”探索基于“人本主义”的生态系统理论的干预措施，形成一套有效应对中职学生逆反心理的策略与方法，帮助学生顺利地度过心理成长的关键期，是学校心理健康教育的当务之急。 |  |  |  |
| （二）研究现状综述（包括已有的著作、论文、研究报告及各种代表性观点） 心理学家早就注意到儿童在中学阶段心理上的特殊变化。前苏联心理专家达维多夫的研究结论指出，11-16岁是儿童产生急剧心理变化的年龄，这是个“危机年龄”，儿童心理发展存在着许多困难与不平衡。逆反心理容易造成感情失控，与家长、教师感情疏远、关系僵化,甚至对立,学生就会听不进正确的教育和劝导,可能会造成大错。因此，对中学生逆反心理现状进行调查以便采取正确的疏导措施，帮助其度过“危机年龄”，正是中学生心理发展的需要。 |  |  |  |
| （三）核心概念界定 1.“心理援助”：指对于青少年成长过程中所遇到的成长问题，教育者运用教育心理学、发展心理学等心理学理论与心理辅导的技巧给予青少年心理上的支持与帮助，帮助青少年建立良好的人际关系，改变其非理性认知，帮助其建设人际关系中的安全感、价值感，并在良性的人际互动中提升自我效能感，从而顺利完成青少年人格发展任务。” 2.“中职”：是指学历性的职业教育，在这里专指中等职业学校，是指在完成初中教育的基础上实行的职业学校教育。中等职业学校的形式有职业高中、技工学校、中专等。 3.“逆反心理”：《心理学大词典》的解释基本上把它的本质属性揭示了出来。是比较规范的：“逆反心理是客观环境与主体需要不相符合时产生的一种心理活动，具有强烈的抵触情绪。”换言之，逆反心理是指客体与主体需要不相符合时产生的具有强烈抵触情绪的社会态度。 4.“干预”： 是过问或参与。对于心理干预而言，它是指在心理学理论指导下有计划、按步骤地对一定对象的心理活动、个性特征或心理问题施加影响，使之发生朝向预期目标变化的过程。心理干预的手段包括心理治疗、心理咨询、心理康复、心理危机干预等。 5.“教育模式”：人们对教育进行有效实践而采取的一种教育策略的集合体系，其特点主要是体现出一定的程式。本文的研究主要指教学模式，即在一定教学思想或教学理论指导下建立起来的较为稳定的教学活动结构框架和活动程序。 |  |  |  |
| （四）理论基础与实践依据（与课题相关的理论及典型性实践梳理分析） 1.理论基础 在现代教育中对于青少年的心理问题也是得到了教育界的广泛关注。而中职学生所处的年龄阶段普遍存在着逆反心理，这种心理严重的影响了学生的健康发展。对学生的亲子关系、学习情况和家庭关系都有着很大的影响。如果想要解决这个问题，可以在“心理援助”的指导下，系统的构建学生积极正确的知行情意系统，教导学生遵守社会主义核心价值观的的理论体系，提升人格修养，有效地解决中职学生逆反心理的问题。 随着“以人为本”的教育理念回归教育本真，教育界越来越关注和研究人的发展这一问题。如何研究学生的身心健康发展，关注学生发展中的心理与行为问题已成为教育的关注点。在国内外，特别在普教领域中，对于学生逆反心理的这种心理援助研究的比较多，有一定的借鉴意义，但是在职教领域，类似的研究并不多见。实际上，职业学校学生逆反心理现象比普教更严重，这与职校自身特点有很大关系，因此这项课题研究更显得迫切。近年来，许多心理学家从不同的角度对个体发展与社会适应和适应行为的涵义、结构、机制、影响因素、评价工具、一般特点、年龄特征、文化差异等方面都进行了深入的研究。这些研究成果对研究本课题有重要的启示作用和借鉴意义。 2.实践依据 现代教育技术的运用丰富和优化了研究和教育手段，强化了学生主体地位，促进了师生良性互动，增强了学生心理适应能力，提高了德育的成效。但学生逆反心理既有共同点又因人而异，且是动态多变的，因而任何手段都不是万能的。田建国教授指出：“无论多么先进的教育手段都不能否定面对面的教育工作，无论现代传媒多么发达都不能代替人与人之间的融合与交流，无论各项制度多么完善也都不能忽视人文关怀和道德情感”。 我校针对中职学生厌学心理、逆反心理、情绪控制能力差等现状，开展了系列研究与实践，通过开展各类讲座、成立心理咨询团队定期心理援助以及班主任团体辅导等形式，教会学生如何做自己情绪的主人，进而使学生更好的适应现实生活。采取多和学生沟通，和他们平等对话，理性、平等、友好地和他们交流，要他们自己发现自己的问题，这样才能起到最好的效果。培养学生的其他爱好，转移兴趣点，教师在学习和生活中对学生的一些积极行为给予肯定，对他们的不良行为进行淡化，对爱好和特长进行有意识的培养，满足他们的好奇心和求知欲，有针对性地把他们对上网的兴趣扭转到生活和学习中来。加大青春期生理、心理卫生的教育，从正反两方面，晓之以理，动之以情。广泛开展健康有益的文体活动和社会实践活动，提倡积极向上的校园文化生活，使学生得到全面发展。 |  |  |  |
| （五）研究目标与内容 1．课题研究的目标 改善学生逆反心理，提高心理素质，进一步提高相应的文化、专业技能等社会素质，增强适应能力，引导中职学生树立正确的人生观、世界观和价值观。 （1）分别调查我校中专部、综合部、高职部高一、高二年级学生逆反心理的具体行为表现，确定其主要表征形成的生态环境原因，运用具体样例分析寻找中职学生逆反心理现象成因。 （2）探索个别咨询对中职学生逆反心理有效干预的策略与方法。 （3）整合学校、家庭、社区等生态环境资源，对中职学生逆反心理进行干预，形成一套有效应对中职学生逆反心理的策略与方法，帮助学生顺利地度过心理成长的关键期。 2．课题研究的内容 （1）中职学生的逆反心理现状调查及行为表现 课题组将深入学生实际进行调查研究，从中获取大量第一手心理资料数据，掌握学生心理状态，可通过学生咨询自述、问卷调查、心理测量（HONG氏逆反量表等）获取以下信息： ①年龄、性别、班级、姓名、健康状况； ②当前面临的主要问题及影响； ③个人生活经历（家庭环境、父母教育方式、学校生活、个人社会经历）。 （2）根据调查结果,分析逆反心理产生的原因，运用教育学、心理学知识对学生产生这种心理现象进行分析，找出症结所在。 （3）逆反心理的疏导策略，通过大量的分析实践，形成一整套针对学生逆反心理疏导的方法，总结案例，使学生及时调整心态，形成健康、向上的心态。 |  |  |  |
| （六）研究的基本思路、方法与计划安排 1．研究的思路 前期摸底确定干预对象，然后问卷（家庭、学校方面）调查干预对象的基本情况（家庭、学习、人际关系、行为等），接着访谈（教师、学生、家长），分析诊断干预对象的逆反行为表现及不良行为形成的原因与动机，制定干预计划与目标（家庭干预与指导、个案干预与指导、学校干预与指导），然后效果分析，案例撰写，最后成果形成。 2．研究的方法 以行动研究为方法论依据，具体研究方法有问卷法、观察法、文献研究法、访谈法、个案研究法、行动研究法、团体辅导、家庭辅导、经验总结等方法。 （1）文献研究法：查阅相关的文献，了解国内外同类课题研究的现状及成果。学习借鉴国内外心理健康教育的先进理论知识，使课题研究更具时代性和方向性。 （2）行动研究法：组建研究小组，制定研究方案，对课题进行深入研究，对研究进展及时进行总结报告。随着课题研究进程，统计测量法，教育叙事法等研究方法也会适当运用。 （3）个案研究法：旨在通过对学生个性心理的观察、监控、研究、矫正,调整学生的健康心理状态，使其向健康的方向发展，对学生成长的不同时期和不同的过程以及一些带有规律性的东西进行研究，进行跟踪分析，于个性中寻求共性，于特殊中总结一般，为课题的研究提供典型的事实例证。 （4）调查研究法：在课题研究的过程中，通过问卷、开座谈会等形式进行调查研究，使相关数据材料及调研结果更真实。以保障科研成果的正确性。 （5）观察法：通过观察学生的言语、表情、动作以及在日常生活、学习、劳动、游戏中的活动表现，了解存在的问题。通过每一个班级配备的心理联络员和学生平等的零距离接触，得到的私下的言行，归类总结以后，将掌握比较详实的感性材料，进行科学的有针对性的分析与研究。 3．研究阶段安排 第一阶段——准备阶段（2019.05） （1）成立课题研究小组，明确职责。撰写课题申请报告； （2）组织教师认真学习，使他们了解本课题的研究背景，理解课题内涵，明确研究目标，熟悉研究原则与方法； （3）拟订研究方案，提出研究的主要内容，并落实到人； （4）正式申报课题，等待批准立项； （5）撰写课题开题报告，确定细化研究内容与方向； （6）召开开题会，进一步完善课题研究方案。 第二阶段——实施阶段（2020.01——2021.05） （1）选择符合条件的样本，运用“Hong”氏逆反量表，分年级进行调查分析，完成有关调查报告； （2）组织课题成员对问卷进行分析； （3）开展访谈、分析诊断干预对象的逆反行为表现及行为形成的原因与动机； （4）开设选修课程，传授心理健康知识，让学生学会心理健康的知识，掌握心理健康的方法，矫正不良心理和行为，维护心理健康，提高心理素质； （5）开发教材资源，充分挖掘教材中的心理健康教育的素材，在教学目标、教学内容、教学方法等方面渗透心理健康教育； （6）对特定对象进行干预，修改、完善行动方案； （7）开展教师与家长培训、学生团体辅导，积累个案素材，提出监控对策及进行效果分析。 第三阶段——总结验收阶段（2021.06——2022.01） （1）整理研究过程性资料，建立案例、报告、调查等各方面档案； （2）认真回顾调查过程，总结经验，撰写论文、研究结题报告； （3）召开课题组结题大会，进行成果展示； （4）准备相关资料、提交有关方面验收。 第四阶段——反馈提高阶段（2022.02——2022.06） 根据课题验收组专家的意见，进一步对课题研究的成果进行完善提高，以发挥本课题研究理论和实践作用。 |  |  |  |
| （七）预期成果 序号; 完成时间; 成 果 名 称; 成果形式; 负 责 人. 1; 2020.11; 1.中职生逆反心理现状及成因分析; 调查报告; 刘光明、胡燕. 2; 2021.01; 2.心理辅导案例集; 案例报告; 刘苗、李倩. 3; 2021.06; 3.《“心理援助”对中职学生逆反心理的干预及教育模式的探究》; 研究报告; 课题组所有人员. 4; 2020-2021; 4.职业学校学生逆反心理行为表现与成因分析; 论文; 课题组所有人员. |
| （八）研究任务分工 姓 名; 在课题组中的分工情况. 胡燕; 中职生逆反心理现状问卷调查及成因分析. 刘苗 李倩; 心理辅导案例集的编写. 刘光明; “心理援助”对中职学生逆反心理的干预及教育模式的探究结题报告的撰写. 课题组所有成员; 职业学校学生逆反心理行为表现与成因分析方面的论文撰写. |
| （九）经费预算及用途 序号; 金额; 用途; 序号; 金额; 用途. 1; 1000; 图书资料费; 5; 1000; 印刷出版费. 2; 3000; 调研差旅费; 6; 3000; 成果鉴定费. 3; 500; 小型会议费; 7; 2000; 其他. 4; 3000; 专家咨询费; 8. 合计; 13500. |
| （十）主要参考文献 1.戴巍 大学生挫折心理成因及其自我调适研究（J）中国成人教育，2010（21） 2.付金霞 职业中专学生自卑心理的形成与对策（J）水产职业教育，2004（4） 3.黄敏 “心理援助”对于中职学生逆反心理干预作用的研究[J];现代经济信息;2018年24期 4.肖文 高职院校心理援助工作的实践与探索[J];武汉电力职业技术学院学报;2010年03期 5.邝宏达;温嘉吉 自闭症康复机构进行家长心理援助的模型初探[J];中小学心理健康教育;2011年07期 6.叶素珍 家庭经济困难大学生经济资助与心理援助的统一[J];好家长;2017年04期 7.周晏 新时期大学生心理援助机制的构建[J];中国商界(上半月);2010年11期 8．吴磊;温义媛 大学生心理援助方式及倾向性分析研究[J];江西理工大学学报;2006年04期 9．陈正安 如何实施“学困生”的心理援助[J];新课程学习(上);2011年10期 10．杨东 大学生心理援助系统构建研究[J];劳动保障世界;2018年02期 |  |  |  |
| 四、专家评议要点：对研究方案逐项进行可行性评估，并分别提出意见和建议，限1000字。 1．课题选题教好,具有重大理论和实践意义,开题报告详细说明了论文研究的意义、目的。研究的内容、研究的理论基础和方法手段符合要求。研究的前期准备较充分，通过查阅有关研究文献，基本上了解了论文题目所涉及的理论知识，并根据文章的研究方向做了较为全面的细致的梳理。研究内容也较为充实，研究方法合理，符合课题开题计划的要求。 2．该开题报告也有如下不足： 核心概念界定不清、研究的侧重点不明确。 3．建议今后撰写论文的过程中： （1）补充完善核心概念的界定。 （2）研究内容中，分清楚每个方面的侧重点。 （3）加强对文献研究，并归纳整理。 （4）调查研究时，以比较具有代表性的学生作为结合点，切入点，以此展开研究。 （5）心理咨询案例集应确定好课程名称，内容。每章每节建议以教育案例、故事开头，引发学生研讨，最后以学生发表自己的观点结尾。 评议专家组签名 2019 年 10 月 13 日 五、重要变更：对照课题申请书、结合评议专家意见所作的调整，限1000字。 变更一：课题名称由“心理援助”对于中职学生逆反心理干预作用的实践研究变更为“心理援助”对中职学生逆反心理的干预及教育模式的探究。 变更二：在核心概念界定时，重点对“心理援助”、“中职”等概念进行详细界定，但是缺少对“逆反心理”、“教育模式”等重要概念的界定。进过专家点评，成员之间商讨，本课题组已经对“逆反心理”、“教育模式”进行了详细的鉴定。 变更三：在研究内容中，重点强调心理健康教育模式的研究以及课堂教学质量，强化学科心理教育观念。作为学生主体活动的课堂教学，蕴含着丰富的心理教育内容。在教学过程中，教师应通过与学生的情感交流，调控学生的情绪，合理组织教学内容，安排适当的教学方法，达到激发学习动机、发展学生能力、培养良好情感等一系列改善学生逆反心理素质的目的，构成“激励、合作、愉快”的课堂教学模式，使心理健康教育走进课堂渗透到学科教学中去。只有当心理健康教育走进课堂教学活动之日，才是心理教育走向完善、成功之时。 变更四：在研究对象中，立足本校学生，选取本校有代表性的学生，开展此项研究。 变更五：心理辅导案例集由专业的心理咨询教师在咨询过程中收集整理，每章每节均有教育案例,面向全校学生推广阅读。 变更六：研究核心组成员周明改为刘苗，王秀改为徐晓云。 课题主持人签名 年 月 日 |  |  |  |
| 六、课题主持人所在单位意见（高等职业技术学院由其科研管理部门签署意见）： 盖章 年 月 日 |  |  |  |
| 七、市职业教育教研机构或高等职业技术学院审核意见： 盖章 年 月 日 |  |  |  |
| 八、省职业教育教学改革研究课题管理办公室审定意见： 盖章 年 月 日 |  |  |  |