## Sheet1
2020-2021学年度第二学期汽车工程系校企合作推进计划表
序号 | （拟）合作行业企业 | 实施项目 | 推进措施 | 工作进度 | 备注
1 | 宿迁市交通局 维修科 | 成立汽车运用与维修 专业指导委员会 | 1、请维修科领导召集城区品牌4S店技术总监到学校考察指导 2、举行专业指导委员会成立仪式 3、对专业指导委员会的专家发放聘书 | 3月份中下旬
2 | 宿迁苏驰集团 | 定向培养 | 1、请集团人事经理和售后服务经理到学校考察教学实施设备和场地。 2、请企业技术人员到学校与专业老师接触交流，初步商定人才培养方案。 3、签订合作意向书。 | 3月下旬完成场地考察 4月上旬旬完成技术人员和专业老师交流 4月中旬完成意向书签订
3 | 宿迁天泓集团 | 冠名班 | 1、请集团人事经理和售后服务经理到学校考察。 2、请企业技术人员到学校与专业老师接触交流，商定初步人才培养方案。 3、签订合作意向书。 4、落实招生计划 | 3月下旬完成场地考察 4月上旬旬完成技术人员和专业老师交流 4月中旬完成意向书签订
4